## Pendientes
Pipeline de sismos – verificaciones pendientes
Leyenda: edita solo las celdas amarillas (Estado y Notas). El resumen de abajo se recalcula solo.
# | Área | Tarea | Cómo verificar | Estado | Notas
1 | Dashboard | Revisar cada panel de «Sismos – Global Data Platform». El mapa es el más probable que necesite ajustes (Grafana 13 es más nuevo que el formato usado). | Abrir el dashboard en Grafana. Si se corrige desde la UI: Share → Export y reemplazar grafana/dashboards/earthquakes.json para que el repo siga siendo la fuente de verdad. | Pendiente
2 | DAG | Disparar el DAG manualmente y confirmar que enrich_geo y log_run_metrics quedan en verde. Luego activar el schedule horario. | UI de Airflow (Grid). A la hora siguiente, comprobar que llegó un run scheduled__ completo y que hay fila nueva en ops.pipeline_runs. | Pendiente
3 | Postgres | Confirmar shm_size: 1gb en el servicio postgres-data y ejecutar VACUUM ANALYZE sin errores. | docker compose exec postgres-data psql -U datauser -d datadb -c "VACUUM ANALYZE;" (sin 'No space left on device'). Sin shm_size, los paneles pesados sobre 4.2 M de filas pueden fallar. | Pendiente
4 | Repo | Higiene del repo: .gitignore con .env, logs/, __pycache__/, *.bkp y files.zip. | git status no debe mostrar esos archivos. | Pendiente
5 | Repo | Verificar que ninguna contraseña quedó en archivos versionados (02_grafana_role.sql conserva 'CAMBIAME', y está bien dejarlo así). | grep -rniE "password¦passwd" sql grafana dags src scripts | Pendiente
6 | Grafana | Fijar la versión de Grafana (hoy 13.2.3) en lugar de grafana/grafana:latest. | Cambiar image: en docker-compose.yaml y ejecutar docker compose up -d grafana. | Pendiente
Resumen
|  | Total de tareas | 6
|  | Hechas | 0
|  | En curso | 0
|  | Pendientes | 6
|  | Avance | 0%

## Próximos pasos
Roadmap de portafolio (en este orden)
Leyenda: edita solo la columna Estado (celdas amarillas).
Orden | Paso | Qué aporta | Estado
1 | Tests con pytest | feature_to_row con un GeoJSON de muestra, pruebas de las reglas de validación y de la idempotencia del SQL contra un PostGIS efímero. Las consultas ya se validaron a mano; este montaje se automatiza. | Pendiente
2 | CI en GitHub Actions | ruff + pytest con un servicio PostGIS en cada push. | Pendiente
3 | README | Diagrama de arquitectura, decisiones de diseño (capas, cuarentena, sesgo de cobertura, enriquecimiento geográfico) y capturas del DAG y del dashboard. | Pendiente
| Hechos | 0 de 3